## Gantt Chart_Blank
แผนงานMachi Phase 2ส่วนที่เหลือ | [36 empty] | เหลือระยะเวลา (วัน)
20
ชื่อโครงการ | [6 empty] | วันที่ Update | [6 empty] | 2026-09-15
ผู้ควบคุมโครงการ | [6 empty] | วันที่โครงการเริ่ม | [6 empty] | 2026-09-10
% งานคืบหน้า | [6 empty] | วันที่โครงการเสร็จ | [6 empty] | 2026-10-05
% งานที่เหลือ | [6 empty] | สัปดาห์ที่ | [6 empty] | 1
[7 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08 | [6 empty] | 2027-02-15 | [6 empty] | 2027-02-22 | [6 empty] | 2027-03-01 | [6 empty] | 2027-03-08 | [6 empty] | 2027-03-15 | [6 empty] | 2027-03-22 | [6 empty] | 2027-03-29 | [6 empty] | 2027-04-05 | [6 empty] | 2027-04-12 | [6 empty] | 2027-04-19 | [6 empty] | 2027-04-26 | [6 empty] | 2027-05-03 | [6 empty] | 2027-05-10 | [6 empty] | 2027-05-17 | [6 empty] | 2027-05-24 | [6 empty] | 2027-05-31 | [6 empty] | 2027-06-07 | [6 empty] | 2027-06-14 | [6 empty] | 2027-06-21 | [6 empty] | 2027-06-28 | [6 empty] | 2027-07-05 | [6 empty] | 2027-07-12 | [6 empty] | 2027-07-19 | [6 empty] | 2027-07-26 | [6 empty] | 2027-08-02 | [6 empty] | 2027-08-09 | [6 empty] | 2027-08-16 | [6 empty] | 2027-08-23 | [6 empty] | 2027-08-30
 | time axis 2026-09-07 to 2027-09-05
ลำดับ | รายละเอียดงาน | สถานะ | วันเริ่ม | จำนวนวัน | วันเสร็จ | % คืบหน้า | time axis 2026-09-07 to 2027-09-05
;ง | [5 empty] | 63.75%
งวด 6
| งานแก้ไขโครงเหล็กรับรางระบายน้ำStainlass | แล้วเสร็จ |  |  |  | 90%
| งานติดตั้งรางระบายน้ำStainlass | แล้วเสร็จ |  |  |  | 90%
| งานติดตั้ั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท (เมื่อก่อ-ฉาบผนัง7) | รอติดตั้ง | 2026-09-20 | 2 | 2026-09-22 | 0% | bar: 2026-09-20 to 2026-09-21
| งานผนังก่ออิฐ +คาน+เสาเอ็นทับหลัง ชั้น 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  | 0%
| งานผนังก่ออิฐ +คาน+เสาเอ็นทับหลัง ชั้น 2 | แล้วเสร็จ |  |  |  | 90%
| งานระบบท่อน้ำ ดี / เสีย ชั้น 2 | แล้วเสร็จ |  |  |  | 90%
| งานท่อไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 60%
| งานท่อไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 2 | แล้วเสร็จ |  |  |  | 90%
| กำแผนกำหนดส่งงวด 6 | วันที่ 290969 | bar: 2026-11-16 to 2027-09-05
;ง | [5 empty] | 0% | bar: 2026-11-16 to 2027-09-05
งวด 7
| งานผนังก่ออิฐ +คาน+เสาเอ็นทับหลัง ชั้น 3 |  |  |  |  | 0%
| งานผนังก่ออิฐ +คาน+เสาเอ็นทับหลัง ชั้น 4 |  |  |  |  | 0%
| งานผนังก่ออิฐ +คาน+เสาเอ็นทับหลัง ชั้น 5 |  |  |  |  | 0%
| งานระบบท่อน้ำ ดี / เสีย ชั้น 3 |  |  |  |  | 0%
| งานท่อไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 1 |  |  |  |  | 0%
| งานท่อไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 2 |  |  |  |  | 0%
งวด 7 | ส่งแล้ว | bar: 2026-11-16 to 2027-09-05
;ง | [5 empty] | 60% | bar: 2026-11-16 to 2027-09-05
งวด 8
| งานผนังก่ออิฐ +คาน+เสาเอ็นทับหลัง ชั้น 6 |  | 2026-09-07 | 12 | 2026-09-19 | 60% | 2026-09-07: 2; 2026-09-08: 2; 2026-09-09: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-12: 2; 2026-09-13: 2; 2026-09-14: 1; 2026-09-15: 1; 2026-09-16: 1; 2026-09-17: 1; 2026-09-18: 1
| งานผนังก่ออิฐ +คาน+เสาเอ็นทับหลัง ชั้น 7 |  | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | 10% | 2026-09-14: 2; 2026-09-15: 1; 2026-09-16: 1; 2026-09-17: 1; 2026-09-18: 1
| งานระบบท่อน้ำ ดี / เสีย ชั้น 3 |  | 2026-09-07 | 6 | 2026-09-13 | 100% | 2026-09-07: 2; 2026-09-08: 2; 2026-09-09: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-12: 2
| งานระบบท่อน้ำ ดี / เสีย ชั้น 4 |  | 2026-09-07 | 6 | 2026-09-13 | 100% | 2026-09-07: 2; 2026-09-08: 2; 2026-09-09: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-12: 2
| งานท่อไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 6 |  | 2026-09-20 | 10 | 2026-09-30 | 50% | 2026-09-20: 2; 2026-09-21: 2; 2026-09-22: 2; 2026-09-23: 2; 2026-09-24: 2; 2026-09-25: 1; 2026-09-26: 1; 2026-09-27: 1; 2026-09-28: 1; 2026-09-29: 1
| งานท่อไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 7 |  |  |  | 0 | 40%
| กำแผนกำหนดส่งงวด 8 | วันที่ 220969
;ง | [5 empty] | 0%
งวด 9
| งานฉาบผิวผนัง ชั้น 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-15 | 0%
| งานฉาบผิวผนัง ชั้น 2 | แล้วเสร็จ |  |  | 2026-09-15 | 0%
| งานฉาบผิวผนัง ชั้น 3 | แล้วเสร็จ |  |  | 2026-09-15 | 0%
| งานปูกระเบื้อง(พื้น+ผนังห้องน้ำ) /ทางเดิน/ ชั้น 1 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10
| งานปูกระเบื้อง(พื้น+ผนังห้องน้ำ) /ทางเดิน/ ชั้น 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 2026-09-10
| งานปูกระเบื้อง(พื้น+ผนังห้องน้ำ) /ทางเดิน/ ชั้น 3 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10
| งานระบบท่อน้ำ+ไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 1 |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานระบบท่อน้ำ+ไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 2 |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานระบบท่อน้ำ+ไฟฟ้าฝังผนัง ชั้น 3 |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| กำแผนกำหนดส่งงวด 9 | วันที่
;ง | [5 empty] | 0%
งวด 10
| งานปูกระเบื้อง(พื้น+ผนังห้องน้ำ) /ทางเดิน/ ชั้น 4 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานปูกระเบื้อง(พื้น+ผนังห้องน้ำ) /ทางเดิน/ ชั้น 5 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานปูกระเบื้อง(พื้น+ผนังห้องน้ำ) /ทางเดิน/ ชั้น 6 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 7 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งาน Finรับกระจก | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานตกแต่งผิวพื้น |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานฝ้าเพดาน |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| กำแผนกำหนดส่งงวด 10 | วันที่
;ง | [5 empty] | 0%
งวด 11
| งานฉาบผิวผนัง ชั้น 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 2026-09-18 | 0%
| งานฉาบผิวผนัง ชั้น 5 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานฉาบผิวผนัง ชั้น 6 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานฉาบผิวผนัง ชั้น 7 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 4 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 5 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 5 | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งาน Finรับกระจก(ผนัง) |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานตกแต่งผิวพื้น |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานฝ้าเพดาน |  |  |  | 2026-09-10 | 0%
| กำแผนกำหนดส่งงวด 11 | วันที่
;ง | [5 empty] | 0%
งวด 12
| งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2026-09-14 |  | 2026-09-10 | 0%
| งานราวระเบียง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2026-09-14 |  | 2026-09-10 | 0%
| กำแผนกำหนดส่งงวด 12 | วันที่
;ง | [5 empty] | 0%
งวด 13
| งานทาสี รองพื้น-สีจริง | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | 2026-09-10 | 0%
| งานระบบน้ำดี | ยังไม่ดำเนินการ | 2026-12-18 | 5 | 2026-12-23 | 0% | bar: 2026-12-18 to 2026-12-22
| กำแผนกำหนดส่งงวด 13 | วันที่
;ง | [5 empty] | 0%
งวด 14
| งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (ยกยอดมา) และถนน ภายนอกอาคาร | ยังไม่ดำเนินการ | 2026-12-08 | 14 | 2026-12-22 | 0% | bar: 2026-12-08 to 2026-12-21
| งานถนน ภายนอกอาคาร | ยังไม่ดำเนินการ | 2026-12-08 | 14 | 2026-12-22 | 0% | bar: 2026-12-08 to 2026-12-21
| กำแผนกำหนดส่งงวด 14 | วันที่
;ง | [5 empty] | 0%
งวด 15
| งานCommissionimg Test (ทดสอบการใช้งานงานระบบ) |  | 2026-12-23 | 2 | 2026-12-25 | 0% | bar: 2026-12-23 to 2026-12-24
| งานทำความสะอาเพื่อเตรียมส่งมอบงาน |  | 2026-12-23 | 2 | 2026-12-25 | 0% | bar: 2026-12-23 to 2026-12-24
| กำแผนกำหนดส่งงวด 15 | วันที่
| วัสดุBy Owner | สถานะ
1 | F2 : พื้นค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 60x60 ซม.
2 | F3 : พื้นค.ส.ล. ปูกระเบื้องยาง ระบุรุ่นและชนิดภายหลัง
3 | F4 : พื้นค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 60x60 ซม.
4 | บัวพื้น (ทางเดิน) **ใช้กระบื้องตัดฝังในผนังสูง 10 CM
5 | บัวเชิงผนัง (ห้องพัก) * กระเบื้องยาง
6 | P3 : ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ระบุรุ่น สี ชนิด ภายหลัง
7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด
8 | ลูกนอนบันได กรุกระเบื้อง ระบุรุ่นภายหลัง กว้าง 0.25 ม.
9 | ลูกตั้งบันได กรุกระเบื้อง ระบุรุ่นภายหลัง สูง 0.18 ม.
10 | ชานพัก กรุกระเบื้อง ระบุรุ่นภายหลัง
11 | บัวบันได
รายการที่ไม่รวมในการเสนอราคา
1 | งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกระบบ ท่อ PVC
2 | งานกระจกเงา
3 | งานพัดลมดูดอากาศ
4 | งาน Top หินแกรนิต สีดำ กว้าง 0.15 ม. ยาว 1.60 ม.
5 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง
6 | งานระบบดับเพลิง
7 | งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
8 | *** เพิ่มสายสัญญาณ TV + LAN (สายซื้อเอง)
9 | *** เพิ่มงานติดตั้งวงกบบานประตู
10 | รายการ ปลั๊ก สวิตซ์ ตู้ consumer By owner

## payment
โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 7 ชั้น
เริ่มโครงการ 6 ตุลาคม 2568 แล้วเสร็จ ส่งมอบภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2569 รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น …365….วัน (…12… เดือน ) มูลค่า 45,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการแบ่งงวดการชำระเงิน บริษัท ไทรฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับเหมางานโครงสร้าง , สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร
งวดที่ | รายการ |  |  | มูลค่างวดงาน | บวก | รวมทั้งสิ้น | หัก | ยอด | หัก | ยอดชำระ | REMARK & Project Plan
|  |  |  | (Exc Vat 7%) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  | เงินประกันผลงาน 5 % | รับสุทธิ | ณ ที่จ่าย 3%
|  |  |  | -1 | -2 | -3 | (4) =5% of (1) | (5) =(3)-(4) | (6) = 3% of (1) | (7) = (3)-(4)-(6)
| มูลค่างานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ และ งานระบบประกอบอาคาร |  |  | 42056074.77
งวดที่ 1.1 | ชำระ | 5% | งานรั้วชั่วคราว งานออฟฟิศชั่วคราว งานเตรียมการแล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 1.2 | ชำระ | 7% | งานเสาเข็มอาคารหลัก แล้วเสร็จ 90% งานขุดหลุมฐานรากและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ 90 % งานฐานรากแล้วเสร็จ 90% | 2943925.23 | 206074.77 | 3150000 | -147196.26 | 3002803.74 | 88317.76 | 2914485.98
งวดที่ 2 | ชำระ | 4% | งานโครงสร้าง คาน เสาชั้นที่ 1 / งานผนังลิฟท์ชั้น 1-2 แล้วเสร็จ 90% งานSleeve งานเดินท่อระบบน้ำเสียภายในอาคาร แล้วเสร็จ 90% | 1682242.99 | 117757.01 | 1800000 | -84112.15 | 1715887.85 | 50467.29 | 1665420.56 | เนื่องจากมีการเปลี่ยนแผนงานโดยการทำพื้น ชั้น 1 (ถนน) ในภายหลัง และจะทำการเบิกในงวดที่ 14
งวดที่ 3 | ชำระ | 8% | งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 2 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 2-3 แล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 3 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 3-4 แล้วเสร็จ 90% | 3364485.98 | 235514.02 | 3600000 | -168224.3 | 3431775.7 | 100934.58 | 3330841.12
งวดที่ 4 | ชำระ | 8% | งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 4 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 4-5 แล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 5 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 5-6 แล้วเสร็จ 90% | 3364485.98 | 235514.02 | 3600000 | -168224.3 | 3431775.7 | 100934.58 | 3330841.12
งวดที่ 5 | ชำระ | 6% | งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 6 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 7 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 7 - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90% | 2523364.49 | 176635.51 | 2700000 | -126168.22 | 2573831.78 | 75700.93 | 2498130.84
งวดที่ 6 | ชำระ | 6% | หลังคาคลุมลิฟต์ และ*หลังคาชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90% งานผนังก่ออิฐชั้น 1-2 แล้วเสร็จ 90% งานคาน-เสาเอ็นทับหลัง / งานระบบท่อน้ำ - ไฟฟ้า ฝังผนังแล้วเสร็จ 90% | 2523364.49 | 176635.51 | 2700000 | -126168.22 | 2573831.78 | 75700.93 | 2498130.84
งวดที่ 7 | ชำระ | 5% | งานผนังก่ออิฐชั้น 3-5 แล้วเสร็จ 90% /งานคาน-เสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% / งานระบบท่อน้ำ -ไฟฟ้า ฝังผนัง แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 8 | ชำระ | 5% | งานผนังก่ออิฐชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% /งานคาน-เสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% / งานระบบท่อน้ำ -ไฟฟ้า ฝังผนัง แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 9 | ชำระ | 5% | งานฉาบผิวผนัง ชั้น 1-3 / งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% / งานระบบท่อน้ำ -ไฟฟ้า ฝังผนัง แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 10 | ชำระ | 8% | งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 4-7 แล้วเสร็จ 90% / งานFinรับกระจก / งานตกแต่งผิวพื้น / ร้อยสายไฟ / งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90% | 3364485.98 | 235514.02 | 3600000 | -168224.3 | 3431775.7 | 100934.58 | 3330841.12
งวดที่ 11 | ชำระ | 10% | งานฉาบผิวผนัง ชั้น 4-7 / งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 4-6 แล้วเสร็จ 90% / งานFinรับกระจก / งานตกแต่งผิวพื้น / ร้อยสายไฟ / งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90% | 4205607.48 | 294392.52 | 4500000 | -210280.37 | 4289719.63 | 126168.22 | 4163551.4
งวดที่ 12 | ชำระ | 6% | งานติดตั้งประตูหน้าต่าง / งานราวระเบียงเหล็ก แล้วเสร็จ 90% | 2523364.49 | 176635.51 | 2700000 | -126168.22 | 2573831.78 | 75700.93 | 2498130.84
งวดที่ 13 | ชำระ | 5% | งานทาสี / งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง / ระบบน้ำดี แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 14 | ชำระ | 7% | งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1 (ถนน) / ภายนอกอาคาร / งานถนนที่จอดรถ แล้วเสร็จ 90% | 2943925.23 | 206074.77 | 3150000 | -147196.26 | 3002803.74 | 88317.76 | 2914485.98
งวดที่ 15 | ชำระ | 5% | งานCommissioning test / งานทำความสะอาด / และอื่นๆ | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
| ชำระ | 100% | รวมทั้งสิ้น | 42056074.77 | 2943925.23 | 45000000 | -2102803.74 | 42897196.27 | 1261682.24 | 41635514.02
การแบ่งงวดการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างและงวดงานแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเบิกค่าจ้าง จำนวน 1 ชุด ยื่นต่อผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และตรวจรับภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่น

## Copy of payment
โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 7 ชั้น
เริ่มโครงการ 6 ตุลาคม 2568 แล้วเสร็จ ส่งมอบภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2569 รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น …365….วัน (…12… เดือน ) มูลค่า 45,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการแบ่งงวดการชำระเงิน บริษัท ไทรฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับเหมางานโครงสร้าง , สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร
งวดที่ | รายการ |  |  | มูลค่างวดงาน | บวก | รวมทั้งสิ้น | หัก | ยอด | หัก | ยอดชำระ | REMARK & Project Plan
|  |  |  | (Exc Vat 7%) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  | เงินประกันผลงาน 5 % | รับสุทธิ | ณ ที่จ่าย 3%
|  |  |  | -1 | -2 | -3 | (4) =5% of (1) | (5) =(3)-(4) | (6) = 3% of (1) | (7) = (3)-(4)-(6)
| มูลค่างานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ และ งานระบบประกอบอาคาร |  |  | 42056074.77
งวดที่ 1.1 | ชำระ | 5% | งานรั้วชั่วคราว งานออฟฟิศชั่วคราว งานเตรียมการแล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 1.2 | ชำระ | 7% | งานเสาเข็มอาคารหลัก แล้วเสร็จ 90% งานขุดหลุมฐานรากและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ 90 % งานฐานรากแล้วเสร็จ 90% | 2943925.23 | 206074.77 | 3150000 | -147196.26 | 3002803.74 | 88317.76 | 2914485.98
งวดที่ 2 | ชำระ | 4% | งานโครงสร้าง คาน เสาชั้นที่ 1 / งานผนังลิฟท์ชั้น 1-2 แล้วเสร็จ 90% งานSleeve งานเดินท่อระบบน้ำเสียภายในอาคาร แล้วเสร็จ 90% | 1682242.99 | 117757.01 | 1800000 | -84112.15 | 1715887.85 | 50467.29 | 1665420.56 | เนื่องจากมีการเปลี่ยนแผนงานโดยการทำพื้น ชั้น 1 (ถนน) ในภายหลัง และจะทำการเบิกในงวดที่ 14
งวดที่ 3 | ชำระ | 8% | งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 2 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 2-3 แล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 3 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 3-4 แล้วเสร็จ 90% | 3364485.98 | 235514.02 | 3600000 | -168224.3 | 3431775.7 | 100934.58 | 3330841.12
งวดที่ 4 | ชำระ | 8% | งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 4 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 4-5 แล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 5 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 5-6 แล้วเสร็จ 90% | 3364485.98 | 235514.02 | 3600000 | -168224.3 | 3431775.7 | 100934.58 | 3330841.12
งวดที่ 5 | ชำระ | 6% | งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 6 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 7 / งานเสา - งานผนังลิฟท์ชั้น 7 - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90% | 2523364.49 | 176635.51 | 2700000 | -126168.22 | 2573831.78 | 75700.93 | 2498130.84
งวดที่ 6 | ชำระ | 6% | หลังคาคลุมลิฟต์ และ*หลังคาชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90% งานผนังก่ออิฐชั้น 1-2 แล้วเสร็จ 90% งานคาน-เสาเอ็นทับหลัง / งานระบบท่อน้ำ - ไฟฟ้า ฝังผนังแล้วเสร็จ 90% | 2523364.49 | 176635.51 | 2700000 | -126168.22 | 2573831.78 | 75700.93 | 2498130.84
งวดที่ 7 | ชำระ | 5% | งานผนังก่ออิฐชั้น 3-5 แล้วเสร็จ 90% /งานคาน-เสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% / งานระบบท่อน้ำ -ไฟฟ้า ฝังผนัง แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 8 | ชำระ | 5% | งานผนังก่ออิฐชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% /งานคาน-เสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% / งานระบบท่อน้ำ -ไฟฟ้า ฝังผนัง แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 9 | ชำระ | 5% | งานฉาบผิวผนัง ภายใน ชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% / งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% / งานทดสอบระบบท่อน้ำดี-น้ำเสียแล้วเสร็จ 90% / งานร้อยสายไฟ ชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 10 | ชำระ | 8% | งานฉาบผิวผนัง ภายใน ชั้น 4-7 แล้วเสร็จ 90% / งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 4-5 แล้วเสร็จ 90% / งานร้อยสายไฟ ชั้น 4-5 แล้วเสร็จ 90% / งานฝ้าเพดาน ชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% / งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% | 3364485.98 | 235514.02 | 3600000 | -168224.3 | 3431775.7 | 100934.58 | 3330841.12
งวดที่ 11 | ชำระ | 10% | งานฉาบผิวผนัง ภายนอก แล้วเสร็จ 90% / งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% / งานร้อยสายไฟ ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% / งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ชั้น 4-5 แล้วเสร็จ 90% งานทาสีผนังภายใน ชั้น 4-7 แล้วเสร็จ 90% /งานทาสีฝ้าเพดาน ภายใน ชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% | 4205607.48 | 294392.52 | 4500000 | -210280.37 | 4289719.63 | 126168.22 | 4163551.4
งวดที่ 12 | ชำระ | 6% | งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90%/งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น 1-4 แล้วเสร็จ 90%/ งานราวระเบียงเหล็ก แล้วเสร็จ 90% / งานทาสีฝ้าเพดาน ภายใน ชั้น 4-7 แล้วเสร็จ 90% งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงชั้น 4-7 แล้วเสร็จ 90% | 2523364.49 | 176635.51 | 2700000 | -126168.22 | 2573831.78 | 75700.93 | 2498130.84
งวดที่ 13 | ชำระ | 5% | งานทาสี ภายนอก แล้วเสร็จ 90%/ งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง / งานระบบน้ำดี ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% / งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น 5-7 แล้วเสร็จ 90 % / งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ MDB แล้วเสร็จ 90 % / งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้LP,มิเตอร์ไฟฟ้า ชั้น 1-3 แล้วเสร็จ 90% | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
งวดที่ 14 | ชำระ | 7% | งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1 (ถนน) / ภายนอกอาคาร / งานถนนที่จอดรถ แล้วเสร็จ 90%/งานระบบน้ำดี ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% งานระบบถังบำบัด และระบบระบายน้ำเสียรอบอาคาร แล้วเสร็จ 90% / งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ LP,มิเตอร์ไฟฟ้า ชั้น 4-7 แล้วเสร็จ 90% | 2943925.23 | 206074.77 | 3150000 | -147196.26 | 3002803.74 | 88317.76 | 2914485.98
งวดที่ 15 | ชำระ | 5% | งานCommissioning test / งานทำความสะอาด / และอื่นๆ | 2102803.74 | 147196.26 | 2250000 | -105140.19 | 2144859.81 | 63084.11 | 2081775.7
| ชำระ | 100% | รวมทั้งสิ้น | 42056074.77 | 2943925.23 | 45000000 | -2102803.74 | 42897196.27 | 1261682.24 | 41635514.02
การแบ่งงวดการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างและงวดงานแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเบิกค่าจ้าง จำนวน 1 ชุด ยื่นต่อผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และตรวจรับภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่น
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ MDB,LP,มิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%